## 현황표
문서 검토 현황표 (지난주)
기준일 2026-09-08 · 첫 판 · 작성 정비지원팀
※ 교육용 가상자료입니다. 실제 기관·사람·문서·설비와 관계없습니다.
번호 | 문서 이름 | 종류 | 검토 담당 | 받은 날 | 상태 | 완료일 / 예정일 | 메모
01 | 정비 작업 일정표 양식 개선안 | 양식 | 박 과장 | 2026-08-25 | 검토 완료 | 2026-09-01
02 | 예비품 보관 기준 개정안 | 기준서 | 박 과장 | 2026-08-25 | 검토 완료 | 2026-09-02
03 | 협력사 출입 안내문 개정안 | 안내문 | 최 주임 | 2026-08-26 | 검토 완료 | 2026-09-02
04 | 정비 결과 보고서 작성 요령 | 작성 요령 | 최 주임 | 2026-08-26 | 검토 완료 | 2026-09-03
05 | 공구 대여 대장 양식 | 양식 | 한 대리 | 2026-08-27 | 검토 완료 | 2026-09-04
06 | 정비 교육 이수 기록 양식 | 양식 | 한 대리 | 2026-08-27 | 검토 완료 | 2026-09-04
07 | 소모품 구매 요청 절차 개정안 | 절차서 | 정 대리 | 2026-08-28 | 검토 중 | 2026-09-10 예정
08 | 작업 전 점검표 개정안 | 점검표 | 정 대리 | 2026-08-31 | 검토 중 |  | 완료 예정일 미정 — 주간회의에서 확인하기로 함
09 | 정비 기록 보관 기준 개정안 | 기준서 | 박 과장 | 2026-09-01 | 검토 중 |  | 완료 예정일 미정 — 주간회의에서 확인하기로 함
10 | 협력사 작업 일보 양식 개선안 | 양식 | 최 주임 | 2026-09-01 | 검토 중 |  | 완료 예정일 미정 — 주간회의에서 확인하기로 함
11 | 외부 점검 결과 요약 보고 | 보고서 | 박 과장 | 2026-09-02 | 자료 보완 |  | 근거 자료가 부족함 — 보완 요청함
12 | 설비 이력 정리 계획서 | 계획서 | 최 주임 | 2026-09-03 | 자료 보완 |  | 첨부 파일 하나가 빠져 있음 — 확인 요청함
상태별 건수 (표에서 자동으로 셉니다)
| 전체 | 12
| 검토 완료 | 6
| 검토 중 | 4
| 자료 보완 | 2
| 세 상태의 합이 전체와 같은가 | 맞음
읽는 법: 한 줄이 문서 한 건입니다. 상태의 뜻은 '02_상태_구분_기준'을 봅니다.
완료일/예정일이 비어 있으면 아직 정해지지 않은 것입니다. 채워 넣지 않습니다.
이 표는 9월 10일 개정본(05번 파일)으로 바뀝니다. 비교용으로 지우지 않고 둡니다.